| BỘ TƯ PHÁP VĂN PHÒNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục V:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO LÃNH ĐẠO BỘ GIAO NĂM 2018

(Kèm theo Báo cáo giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 11/5/2018)

| STT | Nội dung nhiệm vụ | Hạn xử lý | Đánh giá tình trạng | Đơn vị xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đã hoàn thành | Chưa hoàn thành |  |
|  |  |  | Đúng hạn | Quá hạn | Trong hạn | Quá hạn |  |
| NHIỆM VỤ GIAO TRONG NĂM 2017 |
| Thông báo Kết luận số 16/TB-BTP ngày 18/5/2017 của Bộ trưởng tại Buổi làm việc với Ban Quản lý Chương trình 585 ngày 11/5/2017 |
|  | Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585 nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp |  |  |  | X |  | VỤ PL DÂN SỰ - KINH TẾ Đang thực hiện. Năm 2017 đã khảo sát, điều tra và tổng kết 10 năm triển khai thi hành công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp |
| Thông báo Kết luận số 18/TB-BTP ngày 05/6/2017 của Bộ trưởng tại Trường trung cấp luật Tây Bắc ngày 28/5/2017 |
|  | Phối hợp với Vụ TCCB khẩn trương lựa chọn công chức thuộc Bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, điều kiện công tác để kiện toàn thêm 01 Phó Hiệu trưởng |  |  |  | X |  | TRUNG CẤP LUẬT TÂY BẮC Đang thực hiện |
| Thông báo Kết luận số 21/TB-BTP ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng đơn vị ngày 23/6/2017 |
|  | Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phần mềm Quản lý văn bản, điều hành trong đó có tích hợp tính năng trình, xử lý và phê duyệt văn bản để các đơn vị xử lý công việc trên hệ thống mạng |  |  |  | X |  | CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hiện nay, Cục đã chủ động nghiên cứu Công văn số 1036/BTTTT-THH ngày 10/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp với Văn phòng Bộ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ xác định yêu cầu nghiệp vụ, các biện pháp kỹ thuật để chuẩn bị xây dựng, hoàn thiện phần mềm Quản lý văn bản, điều hành. Năm 2018 sẽ xây ,nghiên cứu ẽ xây dựng, triển khai trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt.lý văn bảnVăn thư Bộ), Cổng thông tin điện tử Chính phủdựng, triển khai trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt |
| Thông báo Kết luận số 32/TB-BTP ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng tại Hội nghị tổng kết, đề xuất giải pháp, định hướng phát triển của các trường Trung cấp luật ngày 11/7/2017 |
|  | Chủ trì, phối hợp với các Trường trung cấp Luật và các đơn vị liên quan điều chỉnh các mục tiêu của Đề án thành lập các Trường trung cấp luật thuộc Bộ đảm bảo khả thi, bền vững, phù hợp với nhu cầu xã hội, hoàn thành trước 30/6/2018 | 30/6/2018 |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đã tham mưu thành lập Hội đồng tư vấn, thẩm định Đề án phát triển các Trường Trung cấp luật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đang chuẩn bị nội dung, tài liệu cần thiết để tổ chức họp Hội đồng tư vấn và tổ chức thẩm định Đề án trong tháng 5/2018. |
| Thông báo Kết luận số 36/TB-BTP ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 8/2017 |
|  | Chủ trì, phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến địa vị pháp lý của hộ gia đình trong quan hệ dân sự, trong đó có vấn đề thế chấp tài sản của hộ gia đình và xử lý tài sản bảo đảm trong thi hành án dân sự. |  |  |  | X |  | VỤ PL DÂN SỰ - KINH TẾ Đã xây dựng sơ thảo báo cáo , Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã cho ý kiến, sẽ hoàn thành Báo cáo sau khi Cục kiểm tra Văn bản thông báo kết quả kiểm tra để đảm bảo tương thích với các văn bản khác của Bộ Tư pháp |
| NHIỆM VỤ GIAO TRONG NĂM 2018 |
| Thông báo Kết luận số 06/TB-BTP ngày 23/02/2018 của Thứ trưởng Lê Tiến Châu tại cuộc họp với các Trường Trung cấp Luật ngày 02/02/2018 |
|  | Xây dựng quy định mẫu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, trong đó cần lưu ý tính đặc thù và yêu cầu tinh giản, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của từng trường, hoàn thành trong Quý I/2018 | 31/3/2018 |  |  |  | X | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đã cơ bản hoàn thành dự thảo quy định mẫu. Tuy nhiên, để đảm bảo tính ổn định và đồng bộ trong hoạt động của các Trường, hiện nay, Vụ đang rà soát, nghiên cứu và sẽ báo cáo, tham mưu với Lãnh đạo Bộ việc có hay không ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Trường trong bối cảnh đang chuẩn bị phê duyệt Đề án định hướng phát triển các Trường đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025. |
|  | Chủ trì, phối hợp với các Trường Trung cấp Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp xây dựng Chương trình khung đào tạo trung cấp Luật theo định hướng giáo dục nghề nghiệp, hoàn thành trong Quý II/2018 | 30/6/2018 |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đã hoàn thiện dự thảo và gửi lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Vụ Tổ chức cán bộ đang báo cáo trình Lãnh đạo Bộ về việc sẽ xây dựng Chương trình khung đào tạo trình độ cao đẳng pháp luật, thay thế Chương trình Khung đào tạo trung cấp nghề luật. |
|  | Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch các chức danh Lãnh đạo của các Trường Trung cấp Luật; báo cáo Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ - Đã trình Bộ trưởng ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chức danh Hiệu trưởng của các Trường TCL; - Đã trình Thứ trưởng phụ trách ký ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chức danh Phó hiệu trưởng các Trường TCL và Quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng của Trường TCL Đồng Hới. |
| Thông báo Kết luận số 08/TB-BTP ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Lê Thành Long tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 28/2/2018 |
|  | Khẩn trương tổ chức các hoạt động nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo theo Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt |  |  |  | X |  | VỤ PL DÂN SỰ - KINH TẾ Vụ đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ký Báo cáo số 35/BC-BTP, ngày 30/1/2018 gửi Thủ tướng Chính phủ (lần 1); Dự kiến báo cáo tổng thể vào tháng 8/2018 và có đề xuất khung pháp lý điều chỉnh |
|  | Nghiên cứu kỹ về sự cần thiết sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính và thời điểm đề xuất việc sửa đổi Luật để bảo đảm tính khả thi |  |  |  | X |  | CỤC QLXLVPHC&TDTHPL Đang thực hiện |
|  | Cân nhắc kỹ phương án và lộ trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính để bảo đảm tính khả thi trong tình hình hiện nay |  |  |  |  |  | CỤC QLXLVPHC&TDTHPL - Ngày 08/5/2018, Bộ trưởng đã nhất trí tiếp tục gửi lấy ý kiến một số Bộ, ngành có liên quan đối với Dự án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. - Hiện nay, Cục đã dự thảo văn bản gửi các Bộ, ngành để lấy ý kiến |
|  | Khẩn trương phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng báo cáo tình hình xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đề xuất cụ thể với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo quy định của Luật Hộ tịch, trình Lãnh đạo Bộ ký trình trong tháng 3/2018 | Tháng 3/2018 |  |  |  | X | CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC Cục HTQTCT đã phối hợp với Cục CNTT tiến hành việc Tổng kết việc thí điểm Dự án Hệ thống thông tin hộ tịch điện tử. Hiện nay 02 Cục đang tiếp tục phối hợp để tổng hợp, xây dựng Báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ |
|  | Phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình để tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ Tư pháp với Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong tháng 3/2018; | Tháng 3/2018 |  |  |  | X | CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Bộ Tư pháp đã có công văn số 1354/BTP-BTTP ngày 23/4/2018 gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam đề nghị chuẩn bị nội dung buổi làm việc của Lãnh đạo Bộ Tư pháp với Liên đoàn luật sư Việt Nam. Đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được báo cáo của Liên đoàn luật sư Việt Nam và dự kiến sẽ tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ Tư pháp với Liên đoàn luật sư Việt Nam trong tuần thứ 3 của tháng 5. |
| Thông báo Kết luận số 09/TB-BTP ngày 19/3/2018 của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng ngày 08/3/2018 |
|  | Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ “nghiên cứu và xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp” theo Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ |  |  |  | X |  | VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ - Đã thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu và xây dựng Đề án (QĐ số 941/QĐ-BTP ngày 24/4/2018). - Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai nghiên cứu và xây dựng Đề án . - Dự thảo Đề án đã được gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ ngày 09/4/2018. Đến nay, Viện đã nhận được 11/12 ý kiến của các đơn vị. Viện đang tiếp thu, chỉnh lý hoàn chỉnh dự thảo và đang hoàn thiện hồ sơ để trình Bộ trưởng ban hành trong tháng 5/2018 |
|  | Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để xây dựng mẫu Tờ khai và mẫu Phiếu lý lịch tư pháp song ngữ (Anh - Việt), tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; |  |  |  | X |  | TRUNG TÂM LLTPQG Trung tâm đã báo cáo Thứ trưởng phụ trách những vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Thông tư số 16/2013/TT-BTP. Thứ trưởng đã chỉ đạo Trung tâm tiếp tục nghiên cứu nội dung này trong dự thảo Luật LLTP (sửa đổi). Đồng thời, đề nghị Trung tâm nghiên cứu, báo cáo Bộ trưởng và trước mắt, có thể đề xuất giải pháp phối hợp với một số cơ quan, đơn vị có liên quan để tạo thuận lợi cho người có yêu cầu cấp Phiếu LLTP muốn hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng ở nước ngoài trên tình thần hoàn toàn tự nguyện của người dân. |
|  | Đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan của Văn phòng Chính phủ để hoàn thành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư |  |  |  | X |  | CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Chính phủ, ngày 08/5/2018, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã có buổi làm việc với VPCP v/v tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Luật sư. Hiện nay, VPCP đang xây dựng Tờ trình trình TTgCP ký ban hành |
|  | Khẩn trương hoàn thiện trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Bộ, trong đó lưu ý đề xuất cụ thể phương án sắp xếp Ban Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong Cục Kế hoạch - Tài chính, hoàn thành trong tháng 03/2018; | Tháng 3/2018 |  |  |  | X | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đã trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 18 đơn vị; đang trình Lãnh đạo Bộ quyết định của 02 đơn vị, đang thẩm định 07 đơn v, 06 đơn vị không đề xuất sửa, 02 đơn vị chưa gửi dự thảo về Vụ TCCB (Viện KHPL và ĐHL Hà Nội) |
|  | Khẩn trương hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp và danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ - Đã chỉnh lý dự thảo Quyết định ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng CP Trương Hòa Bình và ý kiến đề xuất của các đơn vị thuộc Bộ, chuẩn bị báo cáo Lãnh đạo Bộ. - Đã hoàn thành dự thảo Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, gửi các đơn vị thuộc Bộ lấy ý kiến để hoàn thiện trình Bộ trưởng trình Thủ tướng. |
| Thông báo Kết luận số 10/TB-BTP ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Lê Thành Long tại buổi làm việc với các tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam |
|  | Rà soát các quy định pháp luật để làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các vấn đề liên quan đến công tác nuôi con nuôi, nhất là các vấn đề đang là tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ các giải pháp để phối hợp cùng các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thi hành đúng, hiệu quả pháp luật và nâng cao vai trò quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến công tác nuôi con nuôi. Trước mắt, tổ chức buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về các vấn đề liên quan; xác định một số địa phương trọng điểm và phối hợp với Văn phòng Bộ để bố trí lịch làm việc của Lãnh đạo Bộ để làm việc với địa phương đó. Chuẩn bị công văn của Bộ gửi các Bộ, ngành liên quan và địa phương về tăng cường quản lý công tác nuôi con nuôi. Thời gian hoàn thành: 31/3/2018 |  |  | X |  |  | CỤC CON NUÔI - Đã hoàn thành Báo cáo rà soát quy định pháp luật nhằm phục vụ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2011/NĐ-CP. - Đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ký Công văn số 1178/BTP-CCN ngày 10/4/2018 gửi Bộ LĐTBXH về tăng cường công tác phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi. - Đang chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về các vấn đề liên quan |
|  | Chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin, thực tế việc giải quyết nuôi con nuôi ở địa phương, trên cơ sở đó định kỳ, đột xuất tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác nuôi con nuôi đối với một số cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình giải quyết việc cho/nhận con nuôi để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm (nếu có). Thời gian hoàn thành: trong sáu tháng đầu năm 2018 và tiếp tục duy trì sau đó | Tháng 6/2018 |  |  | X |  | CỤC CON NUÔI Đang thực hiện |
|  | Chủ trì phối hợp với các đơn vị, cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, rà soát pháp luật, tham mưu Lãnh đạo Bộ các giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan đến nuôi con nuôi nhằm kịp thời khắc phục được những tồn tại, hạn chế của công tác nuôi con nuôi, tạo thuận lợi cho người dân khi đăng ký nuôi con nuôi, quản lý hiệu quả hơn hoạt động của các tổ chức con nuôi nước ngoài, tạo sự minh bạch trong vấn đề tiếp nhận và sử dụng tài chính, cụ thể hóa trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh đối với các vấn đề liên quan đến công tác nuôi con nuôi. Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2018 | Tháng 8/2018 |  |  | X |  | CỤC CON NUÔI Nhiệm vụ này sẽ được tập trung thực hiện trong Quý II và Quý III năm 2018, trong đó tập trung vào việc “Xây dựng, trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi”. |
| Thông báo Kết luận số 11/TB-BTP ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Lê Thành Long tại cuộc họp Giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 23/3/2018 |
|  | Phát huy vai trò Tổ công tác của Bộ trong việc theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; các dự án, dự thảo văn bản đã đăng ký trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm đầy đủ, đúng thời hạn, định kỳ báo cáo tại cuộc họp Giao ban; đồng thời phối hợp với Cục Công nghệ thông tin đăng tải công khai tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ |  |  |  | X |  | VĂN PHÒNG BỘ Nhiệm vụ thường xuyên – Đang tiếp tục thực hiện |
| Thông báo Kết luận số 14/TB-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Lê Thành Long tại cuộc họp Giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 24/4/2018 |
|  | Nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quy chế trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành trước ngày 10/5/2018 | 10/5/2018 |  |  |  | X | VỤ PL HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH Vụ đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện dự thảo Quy chế |
|  | Nghiên cứu phương án bố trí, sắp xếp công chức đủ năng lực làm đầu mối để thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đang nghiên cứu. |
|  | Viện Khoa học pháp lý chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan phối hợp với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam chủ động tham gia sâu theo nhiệm vụ được phân công xây dựng Đề án “xây dựng Bộ Chỉ số Tư pháp” |  |  |  | X |  | VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ Đang tiếp tục phối hợp, tham gia xây dựng Bộ Chỉ số |
|  | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đúng pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp đối với việc tham gia tổ chức Chương trình truyền hình “Sức nước ngàn năm” trên Đài truyền hình Việt Nam |  |  |  | X |  | VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Đang thực hiện |
|  | Nghiên cứu, đề xuất thành lập Tổ công tác liên ngành để thực hiện Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo; tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả các nội dung và nhiệm vụ theo Đề án đã được phê duyệt |  |  |  | X |  | VỤ PL DÂN SỰ - KINH TẾ Đang thực hiện |
|  | Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an (C53) rà soát kỹ dự thảo Quy chế phối hợp triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu Lý lịch tư pháp bảo đảm đúng quy định của pháp luật; giao Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ký theo thẩm quyền trong tháng 5/2018 và tự chịu trách nhiệm về việc ký kết và thực hiện Quy chế | Tháng 5/2018 |  |  | X |  | TRUNG TÂM LLTPQG Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, hiện nay Trung tâm đã hoàn thiện dự thảo Quy chế và gửi C53 để hai bên thống nhất ký Quy chế phối hợp |
|  | Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 10/TB-BTP ngày 26/3/2018 của Bộ Tư pháp về kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc với các tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/5/2018 | 15/5/2018 |  |  | X |  | CỤC CON NUÔI Đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được Bộ trưởng giao |
|  | Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thu xếp, bố trí buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi con nuôi trong tháng 5/2018 | Tháng 5/2018 |  |  | X |  | CỤC CON NUÔI Cục đang xây dựng, lấy ý kiến Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan về dự thảo Báo cáo phục vụ Buổi làm việc giữa hai Bộ trưởng |
|  | Theo dõi, bám sát tình hình giải quyết vụ việc bà Phùng Thị Tý - Phạm Thị Hồng Tự ở Hải Phòng theo đúng các nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Thường trực Thành ủy Hải Phòng ngày 23/4/2018 nhằm sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Nhà nước, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ về các vấn đề phát sinh |  |  |  | X |  | TỔNG CỤC THADS Tổng cục đang tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình giải quyết theo kết quả đã thống nhất tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Thường trực Thành ủy Hải Phòng ngày 23/4/2018 |
|  | Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ký Công văn hướng dẫn các địa phương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, bảo đảm phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Luật công chứng, Luật đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan, hoàn thành trước ngày 08/5/2018 | 08/5/2018 |  |  |  | X | CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Cục đã lấy ý kiến của Vụ Tổ chức cán bộ và đang trình Lãnh đạo Bộ |
|  | Hoàn thiện dự thảo Thông tư xét tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Tư pháp” và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành trước ngày 15/5/2018 | 15/5/2018 |  |  | X |  | VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG Vụ đã hoàn thiện dự thảo theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành |
|  | Các Trường Trung cấp Luật khẩn trương phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện các Đề án phát triển các Trường Trung cấp Luật trong thời gian tới, báo cáo xin ý kiến Ban cán sự Đảng Bộ trước ngày 20/5/2018 | 20/5/2018 |  |  | X |  | CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT Các Trường Trung cấp luật đã gửi Đề án về Vụ Tổ chức cán bộ. Hội đồng sẽ tổ chức thẩm định Đề án trong tháng 5 |
|  | Hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn Lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng của Bộ Tư pháp, trình Lãnh đạo Bộ ký, ban hành trước ngày 15/5/2018 | 15/5/2018 |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đang tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban Cán sự Đảng để hoàn thiện, chỉnh lý Đề án, trình Lãnh đạo Bộ trong tháng 5/2018. |
|  | Có văn bản đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trong việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ, đặc biệt là đối với các dự án ở vùng sâu, vùng xa |  |  |  | X |  | CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH Cục đã có Công văn gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đôn đốc việc hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của một số dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ (CV số 1400/BTP-KHC ngày 26/4/2018) |

# Footnotes

Vụ PBGDPL; Báo Pháp luật Việt Nam.

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Công nghệ thông tin; 05 Trường Trung cấp luật.