| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LUẬT MIỀN TRUNG PHÒNG QUẢN TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

Chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2021 của Phòng Quản trị

(Ban hành kèm theo Kế hoạch công tác năm 2021 của Phòng Quản trị)

| TT | Nội dung công việc | Cá nhân chủ trì thực hiện | Cá nhân phối hợp thực hiện | Cách thức tiến hành | Thời gian thực hiện | Sản phẩm chủ yếu | Nguồn kinh phí đảm bảo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Sắp xếp, phân công, đề xuất lại nhân sự, vị trí công việc phù hợp với thực tiễn | Cô Mỹ Lệ | Các đầu mối, cá nhân thuộc phòng có liên quan | Thống nhất thực hiện các công việc được giao đảm bảo hiệu quả tốt nhất | Quý I | Bảng phân công công việc |  |  |
| 02 | Triển khai Kế hoạch công tác Phòng năm 2021 đã được phê duyệt | Cô Mỹ Lệ | Các đầu mối, cá nhân thuộc phòng có liên quan | Thống nhất thực hiện các công việc được giao đảm bảo hiệu quả tốt nhất | Quý I | Kế hoạch | Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp |  |
| 03 | Tiếp tục thực hiện việc giám sát thi công các hạng mục đang thi công (công trình Khu Giáo dục thể chất ngoài trời). | Thầy Hoàng Tùng | Các đầu mối, cá nhân thuộc phòng có liên quan | Đôn đốc các Nhà thầu thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng thi công | Quý I,II | Kết quả giám sát |  |  |
| 04 | Tiếp nhận toàn bộ Hồ sơ các hạng mục của Dự án GĐ II từ Tổ CTGSDA | Cô Mỹ Lệ | Tổ CTGSDA (thầy Hoàng Tùng) | Giao nhận theo hồ sơ và thực tế | Quý I | Hồ sơ |  | Giao nhận theo hồ sơ và thực tế |
| 05 | Phối hợp với Phòng Đào tạo, công tác học sinh và sinh viên, Phòng TCKT lên phương án chuẩn bị đón học sinh khóa mới | Cô Mỹ Lệ | Các đầu mối, cá nhân thuộc phòng có liên quan | Cung cấp số liệu về cơ sở vật chất hiện tại và trong thời gian tới | Quý II | Kế hoạch | Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp |  |
| 06 | Phối hợp với Phòng Đào tạo, công tác học sinh và sinh viên và các đơn vị liên quan thực hiện việc đón học sinh khóa mới | Cô Mỹ Lệ | Các đầu mối, cá nhân thuộc phòng có liên quan | Sắp xếp bố trí cơ sở nơi ăn, chốn ở, phòng học… | Quý III (theo kế hoạch Nhà trường) | Kế hoạch, đề xuất, biên bản | Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp |  |
| 07 | Thực hiện nhiệm vụ chức năng được Nhà trường giao | Cô Mỹ Lệ | Các đầu mối, cá nhân thuộc phòng có liên quan | Theo sự phân công | Thường xuyên |  | Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp |  |
| II | CÔNG TÁC MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Phối hợp với Phòng TCKT và các đơn vị liên quan thuộc Trường lên kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 trình Ban Giám hiệu phê duyệt | Cô Mỹ Lệ | Các đơn vị, cá nhân thuộc trường có liên quan | Xây dựng Kế hoạch mua sắm trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các đơn vị, cá nhân phù hợp với thực tế trình Ban Giám hiệu phê duyệt; | Quý I | Phiếu trình, Kế hoạch. | Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp |  |
| 02 | Phối hợp với các cá nhân đơn vị liên quan thường xuyên bảo quản, kiểm tra, sữa chữa, thay thế csvc bị hư hỏng | Cô Mỹ Lệ | Các đơn vị, cá nhân có liên quan | Theo quy trình, hợp lý và tiết kiệm | Thường xuyên | Đề xuất, dự trù kinh phí, biên bản | Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp |  |
| 03 | Triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm năm 2021 | Cô Mỹ Lệ | Các cá nhận có liên quan được giao nhiệm vụ | Hồ sơ mua sắm, sửa chữa theo quy định phù hợp với thực tế | Từ Quý III (theo kế hoạch và thực tế) | Kế hoạch, Hồ sơ mua sắm | Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp |  |
| III | CÁC CÔNG TÁC KHÁC |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Công tác Quản lý Nhà Công vụ | Cô Mỹ Lệ | Các đơn vị, cá nhân có liên quan | Sắp xếp, bố trí nơi ở cho giáo viên thỉnh giảng, khách đến công tác tại Trường và CBGV của Trường. Quản lý csvc hiệu quả. | Thường xuyên | Kế hoạch, đề xuất, biên bản, kết quả thực hiện. | Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp |  |
| 02 | Công tác Quản lý Nhà bếp | Cô Mỹ Lệ | Các đơn vị, cá nhân có liên quan | Thực hiện việc quản lý bữa ăn đảm bảo vệ sinh, chất lượng và đúng số lượng theo đúng quy định. Quản lý csvc hiệu quả. | Thường xuyên | Kế hoạch, đề xuất, biên bản, kết quả thực hiện. | Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp |  |
| 03 | Công tác an ninh, trật tự, PCCC, Phòng chống lụt bão | Cô Mỹ Lệ | Tổ bảo vệ; các đơn vị, cá nhân có liên quan | Phân công ca trực; thành lập các Tổ, đội đúng quy định và phù hợp tình hình của Nhà trường. | Thường xuyên | Lịch trực, sổ nhật ký trực, đề xuất, biên bản. | Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp |  |
| 04 | Công tác quản lý vệ sinh môi trường; quản lý các nhà thầu thuê kinh doanh trong trường | Cô Mỹ Lệ | Các đơn vị, cá nhân có liên quan | Thực hiện việc tôn tạo cảnh quan, hoa viên cây cảnh và vệ sinh môi trường; thực hiện hợp đồng thuê mượn đúng quy định | Thường xuyên | Kế hoạch, đề xuất, hợp đồng, biên bản,.. | Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp |  |
| 05 | Một số công việc phát sinh khác | Cô Mỹ Lệ | Các đơn vị, cá nhân có liên quan | Theo chỉ đạo của ban Giám hiệu | Đột xuất |  |  |  |